Содержание

|  | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-аналитическая справка о деятельности школы | 7 |
| 2. | Концепция желаемого будущего школы | 21 |
| 3. | Планирование работы по основным направлениям педагогической деятельности, реализуемых Программой развития | 24 |
| 4. | Ожидаемые результаты и индикаторы их достижения | 29 |
| 5. | Механизм управления реализацией Программы | 32 |
| 6. | Способы оценки эффективности реализации программы развития | 32 |
| 7. | Риски и минимизация их влияния | 33 |
| 8. | Объем финансирования программы развития | 35 |

Паспорт Программы развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средней общеобразовательной школы № 23»

| № п/п | Наименование программы | Программа развития МБОУ СОШ № 23 на 2015 – 2020 г.. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации; - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; - Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ 04.02.2010г., Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы» - Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. № 568 – ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Развитие образования». - Постановление администрации г. Мурманска от 12 ноября 2013 г. № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы». - Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации г. Мурманска от12 ноября 2013 г. № 3238; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015« Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; - Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 01.10.2014 № 1875 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; - Устав МБОУ г. Мурманска СОШ № 23; - Локальные акты школы |
| 2. | Заказчик Программы | Совет МБОУ г. Мурманска СОШ №23 |
| 3. | Основные разработчики программы | Типсина С.Н. – директор МБОУ г. Мурманска СОШ №23; Ермакова М.А. – заместитель директора по УВР; Алейникова И.И. – заместитель директора по ВР; Савельева М.А. – заместитель директора по УВР; педагогический коллектив МБОУ СОШ №23; представители Совета МБОУ г. Мурманска СОШ №23 |
| 4. | Основные исполнители программы | Администрация ОУ; Представители органов общественного самоуправления; Участники образовательных отношений |
| 6. | Цель программы | Становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественной образование, направленное на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.. |
| 7. | Сроки и этапы реализации программы | - подготовительный этап – 2015 год – аналитико - проектировочный: выявление приоритетных направлений развития школы; - основной этап- 2016-2018 годы - практический: реализация Программы развития по основным направлениям на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; - завершающий этап – 2019-2020 годы - аналитико-обобщающий: разработка стратегии дальнейшего развития школы. |
| 8. | Основные направления программы | 1.Совершенствование содержания и технологий образования - Внедрение образовательных стандартов второго поколения. - Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся. - Сотрудничество с городскими учебными ресурсными центрами. 1.4.Развитие системы дополнительного образования, взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга. 2.Внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование учащихся 2.1. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 2.2. Совершенствование медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 2.3 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 2.4. Организация системы профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 2.5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 3. Модернизация методической службы школы 3.1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное профессиональное развитие педагогического коллектива единомышленников. 3.2. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной деятельности: модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными средствами организации образовательного процесса. 3.3. Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех членов педагогического коллектива. 4. Совершенствования системы работы с одаренными детьми 4.1. Организация особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области знаний. 4.2. Организация работы с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. 5. Информатизация образовательного процесса 5.1. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно - воспитательный процесс школы. 5.2. Повышение уровня преподавания школьных предметов за счет использования современных электронных ресурсов. 5.3. Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ. |
| 9. | Источники финансирования | В объеме бюджетного финансирования, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности школы. |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы в течение 2015-2020г.г. позволит обеспечить: 1.Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников школы. 2. Внедрение современных образовательных технологий 3. Мониторинг качества образования и оценка учебных достижений учащихся. (Разработка системы критериев и показателей качества образования и учебных достижений учащихся). 4. Охват современными технологиями 100% учащихся, применение инновационных форм уроков (до 85 %). 5. Систематизация, оптимизация и усовершенствование работы школьной методической служб. 6. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 7. Освоение учителями современных информационных технологий, по использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей. 8. Достижение устойчивого роста мотивации получения качественного образования, повышение уровня профессионального и профильного самоопределения обучающихся школы. 9. Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности педагогов. 10. Вариативность направлений дополнительного образования. |
| 11. | Система организации контроля и исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется согласно установленных сроков в соответствии с разработанным мониторингом муниципальной системы оценки качества образования |

- Информационно-аналитическая справка о деятельности школы

Общая информация

| Название образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 23 |
| --- | --- |
| Тип и вид образовательного учреждения | общеобразовательная школа |
| Организационно – правовая форма | муниципальное учреждение |
| Учредитель | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |
| Год основания | 1954 год |
| Юридический адрес | 183032, Мурманская обл., г. Мурманск, Лыжный проезд, д. 8 |
| Телефон / факс | (8815) 25-29-01 |
| Электронная почта | school23@list.ru |
| Должность руководителя | директор школы |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Типсина Светлана Николаевна |
| Лицензия | Серия РО № 13106 от 17 февраля 2012 года, срок действия - бессрочная |
| Аккредитация | ОП № 008880 от 09.06.2012 г. Срок действия по 09.06.2024 г. |
| Форма государственно – общественного управления | Управляющий совет школы |

Краткая информационная справка о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 23 расположена на окраине Центрального микрорайона, в здании площадью 5857,9 кв. м., которое эксплуатируется с 01 сентября 1972 года.

Школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и создана с целью предоставления гражданам региона любого возраста систематического доступа к организованному непрерывному, разноуровневому и профильному образованию. В школе обучаются 627 детей.

Учитывая запросы родителей, учащихся и окружающего социума, школа реализует различные образовательные программы:

•	общеобразовательные (начальное, основное общее и среднее общее образование);

•	программы предпрофильной подготовки;

•	программы профильной подготовки;

•	программы дополнительного образования.

В школе работает психологическая служба, которая сопровождает развитие личности ребенка: от ранней диагностики и корректировки мотивации его деятельности, до выбора профессии. Выбор профессии помогают осуществлять предпрофильные и профильные классы.

Школа расположена в зелёной зоне района Долины «Уют», где функционирует спортивно-оздоровительный комплекс. В микрорайоне  школы действует частное образовательное учреждение «Мурманская языковая школа», гимназия №7, ДЮСШ ОР по греко-римской борьбе. Бесплатность образовательных услуг и их качество обеспечивают конкурентоспособность школы в этих условиях.

- Школа функционирует в 4-х этажном здании. Особые условия созданы для учеников начальной школы – они  обучаются на 2-м этаже школы, все кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерной техникой. Учебная база располагает  учебными кабинетами, 2 компьютерными классами, лингафонным кабинетом, двумя спортивными залами, танцевальной студией, актовым залом, столовой, мастерскими, тренажёрным залом, логопедическим кабинетом, кабинетом педагога-психолога, медицинским кабинетом.

- Характеристика образовательного процесса

- 1. В школе реализуются следующие образовательные программы:

- - начального общего образования;

- - основного общего образования;

- - среднего общего образования.

- Обучение осуществляется в 1 смену.

- Режим работы – 5-дневная учебная неделя для 1 - 4 классов и 6-дневная для 5-11 классов.

- 2.  Кадровый потенциал.

За годы работы в школе сложился стабильный работоспособный коллектив с творческим потенциалом. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Педагогический состав

|  | Учебный год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| Всего педагогических работников | 49 | 47 | 44 | 47 | 48 (из них 2 совместителя) | 50 (из них 2 совместителя) |
| Квалификационные категории: |  |  |  |  |  |  |
| высшая | 15-31% | 14-30% | 13-30% | 17-36% | 16-33% | 17-34% |
| первая | 17-35% | 19-40% | 16-36% | 11-24,4% | 15-31% | 12-24% |
| вторая по должности «учитель» | 11-22% | 9-21% | 10-23% | 8-17% | 4-8,3% | 2-4% |
| соответствие занимаемой должности «учитель» | 2% 1- |  | 3-7% | 4-8,5% | 4-8,3% | 6-12% |
| не имеют квалификационной категории | 6-12% | 4-9% | 2-5% | 4-8,5% | 8-17% | 12-24% |
| Кандидат педагогических наук |  |  |  |  | 1-2% | 1-2% |
| Имеют награды |  |  |  |  |  |  |
| «Отличник народного просвещения» | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| «Почетный работник общего образования РФ» | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Почетная грамота Министерства образования РФ | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 |
| «Заслуженный учитель РФ» | 1 | - | - | - | - |  |

Увеличилось количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию по должности «учитель»

В связи с поступлением  на работу в школу в 2014-2015 учебном году вновь принятых работников и молодых специалистов увеличилось количество педагогических работников, не имеющих квалификационной категории.

Стаж педагогических работников

| Педагогический стаж работников | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 0 до 4 лет | 6 – 11% | 3 – 6% | 4 – 9% | 5 – 11% | 8-17% | 10-20% |
| от 5 до 9 лет | 4 – 7% | 5 – 10% | 4 – 9% | 3 – 6% | 2-4% | 2-4% |
| от 10 до 14 лет | 5 – 9% | 4 – 8% | 4 – 9% | 4 – 9% | 7-15% | 6-12% |
| от 15 до 19 лет | 6 – 11% | 7 – 14% | 4 – 9% | 6 – 13% | 4-8% | 5-10% |
| свыше 20 лет | 31 – 57% | 32 – 63% | 28 – 64% | 29 – 62% | 27-56% | 27-54% |

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в школе существует система непрерывного повышения квалификации.

Курсовая переподготовка педагогических кадров.

| Учебный год | Количество педработников, прошедших курсовую переподготовку в соответствии с планом-прогнозом | % от общего количества педагогических работников |
| --- | --- | --- |
| 2009-2010 | 21 | 39% |
| 2010 – 2011 | 22 | 43% |
| 2011-2012 | 21 | 48% |
| 2012-2013 | 26 | 55% |
| 2013-2014 | 18 | 36% |
| 2014-2015 | 23 | 46% |

Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. В школе начата  работа с электронными журналами. Начата работа по созданию персональных сайтов учителей школы. Учителя школы являются членами жюри муниципальных и областных  профессиональных педагогических конкурсов, членами муниципальных экспертных групп по проверке олимпиадных работ, членами комиссий по проверке экзаменационных работ, экспертами муниципальных аттестационных комиссий.

Ежегодно на базе школы проводятся  семинары, консультаций, дни открытых дверей для образовательных учреждений города и области.

Педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах и являются победителями и призёрами их.

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 2009 – 2014 уч. годы.

| Наименование конкурсов | Кол-во участников | Кол-во финалистов | Кол-во победителей |
| --- | --- | --- | --- |
| «Учитель города» | 6 | 3 | - |
| Конкурсы профессионального мастерства (муниципальный этап) | 14 | 5 | 4 |
| Конкурсы профессионального мастерства (региональный этап) | 4 | 1 | - |
| Всероссийский сетевой конкурс | 2 | - | 1 |

Государственно-общественный характер управления школы реализуется через соответствующие органы управления и самоуправления: Совет МБОУ СОШ №23, педагогический совет.  Активную позицию занимает общешкольный родительский комитет, который состоит из 26 представителей – председателей классных родительских комитетов. Планируется создание Совета выпускников.

В школе действуют семь предметных методических объединений, возглавляемых опытными педагогами. Это позволило передать часть полномочий руководителям МО, уделить особое внимание организации само и взаимоконтроля. Достижению частных целей способствует создание временных коллективов: целевых, проблемных, творческих групп.

- Образовательный процесс в школе планируется на основе Образовательной программы,  включающей направления  деятельности в рамках реализации  национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа»

С  2010 года  школа является городской творческой лабораторией, работающей по теме

«Разработка и реализация программы формирования универсальных  учебных действий у обучающихся на всех уровнях обучения».

За время работы  над темой творческой лабораторией создана  Программа  формирования универсальных  учебных действий у обучающихся начальной школы и основной школы,  разработаны  методические рекомендации по развитию УУД обучающихся  на уровне основного обучения,   разработаны  задания для мониторинга сформированности УУД обучающихся   5-9 классов.

3. Контингент учащихся.

- В настоящее время в школе обучается 627 учеников.

- Всего в школе насчитывается 26 классов: начальная школа – 10 классов, основная школа – 12 классов, средняя школа–  4 класса.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска
Средней общеобразовательной школы  № 23

| Категории |  |  | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учащихся ОУ | Всего |  | 597 | 597 | 545 | 536 | 600 | 587 |
| Многодетных семей | Всего |  | 12 | 11 | 18 | 20 | 34 | 35 |
|  | Из них: | 3-е детей | 9 | 7 | 14 | 16 | 31 | 31 |
|  |  | 4-ро детей | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | 5 и более детей | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | Семей с одним кормильцем | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Неполных семей | Всего |  | 220 | 195 | 162 | 172 | 153 | 167 |
|  | Из них: | Семей, где воспитывает один отец | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Социально неблагополучных семей | Всего |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|  | Из них: | Не обеспечивающих должного воспитания детей в связи с пьянством и антиобщественным поведением | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Не справляющихся с воспитанием детей по иным причинам | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
|  |  | Состоящих на учете в ООВД, ГДН | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Поставленных на учет по ходатайствам ОУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семей опекунов (попечителей) | Всего |  | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 |
|  | Из них: | Детей, находящихся под опекой и попечительством | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Семей приемных родителей | Всего |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Из них: | Детей, находящихся в приемных семьях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Малообеспеченных семей | Всего |  | 155 | 162 | 175 | 182 | 147 | 108 |
| Учащихся ОУ, состоящих на учете в ОДН | Всего |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Учащихся, состоящих на учете в школе («группа риска») | Всего |  | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 8 |
| Детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих удостоверение | Всего |  | -- | --- | --- | 0 | 0 | 1 |
| Учащихся, не имеющих гражданства РФ | Всего |  | -- | ---- | ---- | 3 | 0 | 2 |
| Учащихся, поставленных на льготное питание | Всего |  | 227 | 194 | 199 | 199 | 163 | 161 |
|  | Из них: | Опекаемых и подопечных | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 |
|  |  | Детей из многодетных семей с удостоверением | 12 | 9 | 14 | 16 | 46 | 35 |
|  |  | Учащихся из спец. коррекционных классов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Детей из семей, имеющих льготы по другим основаниям | 12 | 22 | 179 | 182 | 108 | 118 |
|  |  | Детей приемных родителей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Семей, в которых оба родителя не имеют работы | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Учащихся - инвалидов | Всего |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | Из них: | Обучающихся в школе | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|  |  | На индивидуальном обучении на дому | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Учащихся склонных к бродяжничеству (безнадзорных) | Всего |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Основные тенденции:

1.Уменьшилось количество обучающихся в ОУ.

2. Увеличилось количество многодетных семей.

3. Увеличилось количество неполных семей.

4. Уменьшилось  количество малообеспеченных семей.

5. В школе нет семей состоящих на учете   ГДН, в связи с проводимой совместной систематической  профилактической работы специалистами СПС, классными руководителями, инспектором.

6.Уменьшилось  количество  опекаемых семей, а так же  подопечных детей.

- 7. Незначительно уменьшилось количество учащихся, получающих  льготное питание

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:

1)	информационная и профориентационная работа, включающая:

- знакомство школьников с образовательными учреждениями города возможного продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, посещений этих учреждений;

- психолого-педагогическая      диагностика,       анкетирование      и консультирование 9-классников;

2)	курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые
способствуют:

расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;

самоопределению   учащихся   относительно   профиля   обучения   в старшей школе;

формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю.

В 10-11 классах  введено профильное обучение:  10А и 11А классы -  социально-экономический профиль, 10Б и 11Б классы - инфомационно-технологический профиль.

4.Результаты образовательного процесса.

Уровень качества образования на протяжении последних лет стабилен:

| Учебный год | Качество знаний |
| --- | --- |
| 2011-2012 | 40% |
| 2012-2013 | 41% |
| 2013-2014 | 46% |
| 2014-2015 | 46,2% |

Уровень качества образования и обученности учащихся представлен  в таблице:

| Учебный год | Количество учащихся на конец учебного года | Количество учащихся с безотметочным обучением | На «4» и «5» (% от общего кол-ва учащихся, получающих отметки) | Не успевают по 1 предмету ( % от общего кол-ва учащихся) | Не успевают по 2 и более предметам ( % от общего кол-ва учащихся) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 538 | 114 | 171(40%) | 3(0,7%) | 1(0,2%) |
| 2012-2013 | 536 | 57 | 194(40,5%) | 6(1,3%) | 1(0,2%) |
| 2013-2014 | 600 | 77 | 241(46,1%) | 2 (0,3%) | 3 (0,5%) |
| 2014-2015 | 587 | 57 | 245 (46,2%) | 0 | 1 (0,2%) |

За последние два года стабильным остается процент обучающихся на «4» и «5» и процент неуспевающих по двум и более предметам.

Статистика результатов единого государственного экзамена по предметам

| №пп | Название предмета | Средний балл по школе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010-2011 уч. г. | 2011-2012 уч. г. | 2013-2014 уч. г. | 2014-2015 уч. г. |
| 1 | Русский язык | 61,35 | 67,36 | 60,65 | 69 |
| 2 | Математика | 48,80 | 47,38 | 49,55 | - |
|  | Математика базовая |  |  |  | Оценка «4» |
|  | Математика профиль |  |  |  | 54 |
| 3 | Информатика и ИКТ | 66,33 | 67,56 | 55,52 | 52 |
| 4 | Физика | 53,33 | 49 | 49 | 55 |
| 5 | Химия | 61,00 | 38,5 | 62 | 52 |
| 6 | Биология | 55,00 | 51,25 | 54,5 | 60 |
| 7 | История | 47,50 | 59,14 | 55 | 60 |
| 8 | Обществознание | 58,48 | 56,32 | 55,1 | 56 |
| 9 | Английский язык | 55,14 | 64,50 | 66,55 | 59 |
| 10 | Литература | 58,50 | 55 | 45 | 53 |
| 11 | География | - | 68,43 | 66,67 | 52 |
| итого |  | 55,54 | 56,77 | 57,05 | 56,54 |

За последний год  повысился средний балл по русскому языку, физике, биологии, истории, литературе; снизился средний балл по информатике и ИКТ, химии, английскому языку, географии.

Динамика количества выпускников, сдававших обязательные и предметы по выбору; уровень подготовки по этим предметам

| Название предмета | 2010-2011 |  | 2011-2012 |  | 2013-2014 |  |  | 2014-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во сдающих (в %) | Средний балл | Кол-во сдающих (в %) | Средний балл | Кол-во сдающих (в %) | Средний балл |  | Кол-во сдающих (в %) | Средний балл |
| Обязательные предметы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Математика | 46-100% | 48,80 | 47-100% | 47,38 | 49-100% |  | 60,65 | - | - |
| Математика базовая |  |  |  |  |  |  |  | 24 – 56% | Оценка «4» |
| Математика профильная |  |  |  |  |  |  |  | 32 – 74% | 54 |
| Русский | 46-100% | 61,35 | 47-100% | 67,36 | 49-100% |  | 49,55 | 43-100% | 69 |
| Предметы по выбору учащихся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информатика и ИКТ | 5-17% | 60,8 | 3-6,5% | 66,33 | 9-19% | 67,56 |  | 10 – 23% | 52 |
| Физика | 6-21% | 41,17 | 3-6,5% | 53,33 | 11-23% | 49 |  | 6 – 14% | 55 |
| География | 2-7% | 44,5 | - | - | 7-15% | 68,43 |  | 1 – 2% | 52 |
| Биология | 8-27% | 53,63 | 8-17% | 55,00 | 4-8,5% | 51,25 |  | 4 – 9% | 60 |
| История | 3-10% | 48,33 | 8-17% | 47,50 | 7-15% | 59,14 |  | 7 – 16% | 60 |
| Обществознание | 14-48% | 50,07 | 25-54% | 58,48 | 34-72% | 56,32 |  | 26 – 60% | 56 |
| Английский язык | 3-10% | 63,3 | 7-15% | 55,14 | 4-8,5% | 64,50 |  | 5 – 12% | 59 |
| Химия | - | - | 1-2% | 61,00 | 2-4% | 38,5 |  | 1 – 2% | 52 |
| Литература | - | - | 4-9% | 58,50 | 4-9% | 55 |  | 5 – 12% | 53 |
| Немецкий язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Самым востребованным предметом для сдачи  ЕГЭ по выбору на протяжении четырех лет в школе является обществознание. Стабильно высокий процент выпускников выбирают экзамены по информатике и ИКТ, физике, истории. Небольшое количество выпускников сдавали ЕГЭ по географии, биологии, английскому языку, химии, литературе. Все выпускники на протяжении успешно сдают экзамены в формате ЕГЭ по всем предметам.

Социализация выпускников 9 классов

| Учебный год | УСПО | школы | работа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010/2011 | 26 (52%) | 24 (48%) | - |
| 2011/2012 | 20 (32%) | 42 (68%) | - |
| 2012/2013 | 19 (45,2%) | 23(54,8%) | - |
| 2013/2014 | 20 (41%) | 29 (59%) | - |
| 2014/2015 | 16 (36%) | 27 (61%) |  |

За последние три года стабильным остается процент выпускников 9 классов, продолжающих образование в школе.

Социализация выпускников 11 классов.

| Учебный год | ВУЗы | УСПО | работа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010/2011 | 37(80%) | 5 (11%) | 4-служба в армии |
| 2011/2012 | 41 (87%) | 5 (11%) | 1 (2%) |
| 2012/2013 |  |  | - |
| 2013/2014 | 44 (90%) | 2 (4%) | 3(6%) |
| 2014/2015 | 34 (79%) | 8 (19%) | 1 (2%) |

В 2014/2015 учебном году снизился процент выпускников, поступивших в ВУЗы.

Учащиеся школы уверенно заявляют о себе в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, конференциях и так далее, начиная с начальной школы.

В сентябре 2002 года с целью углубления подготовки учащихся к самостоятельной исследовательской работе создано школьное научное общество «Эврика».

С  2010 года члены ШНО «Эврика» занимаются созданием новых компьютерных программ, проектов по предметам естественнонаучного  и математического циклов.

Ежегодно ШНО «Эврика!» принимает участие в  конкурсе на лучшее научное общество учащихся образовательных учреждений города Мурманска и занимает призовые места.

Традиционным стало участие школьников в  следующих мероприятиях:

Международный уровень

- Международная олимпиада по математике «MATHMAN»,

- Международная Олимпиада по основам наук (математика, биология, английский язык)

Всероссийский уровень

- ХХХV Турнир им. М.В. Ломоносова (участие  в предметных олимпиадах  по математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике (русский язык), литературе.

- всероссийский игровой конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии»;

- всероссийский  конкурс  по естествознанию «Человек и природа»;

- всероссийский  конкурс  «Русский медвежонок- языкознание для всех»;

- первый всероссийский дистанционный блиц-турнир по математике «Путешествие в страну математических загадок»;

- всероссийский детско – юношеский конкурс «Арктика – притягательная загадка».

Муниципальный уровень

- Открытая олимпиада по математике на кубок Андреева

- Интеллектуальная  игра «Большая интеллектуальная регата» по предметам естественно-математического цикла;

- Интеллектуальный марафон по предметам естественно-математического цикла;

- Городской конкурс творческой молодёжи «Re-active - people»(секция «Литература», возрастная группа-14-18 лет.)

5. Система внеурочной деятельности

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить выполнение требований ФГОС.

Эта система предполагает реализацию нескольких направлений (схема):

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (1 - 5 классы) по интеллектуальному направлению (занятия по программе «Умники и умницы»)

Кружковая и студийная  работа,  танцевальные и вокальные кружки, организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (1 - 5 классы) по духовно-нравственному, патриотическому, эстетическому и спортивному направлениям

Внеурочная

деятельность

Организация работы элективных курсов

Воспитательная работа по

различным направлениям

Внеурочная предметная

деятельность

Работа по программам воспитательной работы

«Одаренный ребенок»,

"Социализация старшеклассников, адаптация их к будущей жизни",

«Созидание добром»,

«Счастливые каникулы»

«Воспитание гражданско-правовой культуры учащихся в процессе создания правового пространства в школе и микрорайоне»,

«Здоровье каждому»

«Школа лидера»,

«Профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности, наркомании и алкоголизма,

программа воспитания культуры здоровья школьников «Дорога к здоровью»

программа развития тимуровского движения

Организация работы факультативов

Участие в олимпиадах и предметных конкурсах

Работа НОУ (научного общества учащихся), проведение школьного Дня науки

Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях

Деятельность на базе школы секций спортивных школ (дзюдо, школа безопасности, мини-футбол, и др.)

Ребята с интересом участвуют в ставших традиционными школьных мероприятиях – социальных акциях «Дни милосердия», праздниках и конкурсах («Масленица», «Рождественские встречи», «Поздравляем наших мам» и др.), спортивных соревнованиях.

Школьники принимают активное участие в городских и областных конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, побеждают в них.

Необходимым условием эффективности стало взаимодействие школы с различными культурно-просветительными организациями, учреждениями дополнительного образования: спортивными школами, библиотеками, планетарием, театрами, музеями города и т.д.

Многочисленные благодарственные письма свидетельствуют об эффективности взаимодействия школы с различными организациями города и области. Позитивное отношение социума подтверждается и результатами опроса учащихся и их родителей (таблица).

Таблица

| Удовлетворены образовательными услугами | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| родители | 79% | 97% | 97% | 96% |
| учащиеся | 82% | 99% | 99% | 99% |

Все вышеизложенное позволяет определить МБОУ СОШ №23 как образовательное учреждение:

- ориентированное прежде всего на предоставление качественных бесплатных образовательных услуг;

- обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;

- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

6. Проблемы развития образовательного учреждения

Анализ деятельности школы выявил ряд проблем, решение которых позволит реализовать стратегическую цель Программы развития МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 на 2015-2020 годы.

1. Проблема отбора нового содержания и технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС.

Решение этой проблемы педагогический коллектив школы будет осуществлять посредством:

- совершенствования структуры и содержания учебного плана школы, расширением возможностей дополнительного образования;

- обеспечения внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся;

- обеспечения условий для самореализации учащихся и учителей;

- стимулирования творческой активности учителя и ученика;

- знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и возможностью их использования в образовательном процессе;

- создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы;

- организацию научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного обеспечения инновационной деятельности.

2. Проблема модернизации методической службы школы.

Обновление структуры управления и содержания методической службы необходимо, прежде всего, для создания отношений сотворчества педагогов, для расширения интеграции системы дополнительного образования, для развития непрерывности и преемственности образования в соответствии с требованиями ФГОС от дошкольного модуля до перспектив высшего образования, для совершенствования школьного мониторинга качества образования.

Решение проблемы модернизации структуры и содержания деятельности методической службы школы педагогический коллектив планирует через:

- использование современных интерактивных форм взаимодействия педагогов: мини-конференции, круглые столы, деловые игры, лекции-беседы, семинары- практикумы, мастер-классы, творческие дискуссии, проблемный диалог;

- организацию и внедрение эффективных форм профессиональных объединений педагогов: подвижных творческих групп, годичных команд учителей класса или параллели, консилиумов, проектных команд, временных творческих коллективов.

С целью решения данной проблемы Программа развития школы № 23 ставит перед педагогическим коллективом ряд задач:

 создание условий и способов педагогического взаимодействия, обеспечивающих оперативную помощь учителю;

 организация непрерывного обучения учителей в стенах самой школы: приглашение для проведения занятий на базе школы преподавателей вузов, организация психологических тренингов, семинаров;

 повышение эффективности взаимодействия профессиональных объединений учителей с другими структурными подразделениями школы (педагогами дополнительного образования), представителями общественности, социальными партнерами.

Программа развития школы №23 на 2015-2020 годы определяет главный целевой индикатор модернизации методической службы школы как непрерывное самообразование педагогов, сохранение и поддержание высокого интеллектуального уровня каждого учителя, стремление к самосовершенствованию в педагогической деятельности и самореализации в обобщении и трансляции передового опыта.

3. Проблема совершенствования системы работы с одаренными детьми

Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми позволит обеспечить формирование и развитие интересов и способностей детей, углубить и расширить знания обучающихся и раскрыть интеллектуальные способности школьников.

Решение этой проблемы педагогический коллектив планирует через

- организацию особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области знаний;

- работу с  учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми.

4. Проблема развития информационной среды школы

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных предметов. Учитель информатики проводит обучение педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ.

В целях реализации программы развития планируется выполнение следующих мероприятий:

-  закупка новой компьютерной техники и технических средств обучения;

-  совершенствование сайта школы;

- разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы;

- повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы;

- создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации;

- использование информационных систем для повышения эффективности управленческих решений;

- широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- воспитательный процесс школы;

- обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов;

- ведение электронной школы.

- Концепция желаемого будущего школы

Концепция, разработанная на основе анализа социального заказа, внешней среды, проблем и возможностей школы (гимназии, лицея), отражает новый этап в её развитии.

В основу разработки концептуальной  модели школы положена  идея о том, что основным результатом деятельности школы  должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а развитие различных сфер деятельности обучающихся и результаты этой деятельности (личностные, метапредметные, предметные), способствующие самореализации и самоактуализации школьников.

Поэтому основными принципами построения образовательного пространства школы являются:

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2) защита и развитие региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;

4) светский характер образования.

Цель деятельности школы: становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественное образование, направленное на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за благополучное, устойчивое развитие общества.

В изменившихся социально-экономических условиях свою миссию школа видит в обеспечении высокого качества образования, подготовке детей к жизни в открытом и меняющемся мире в соответствии с их способностями, интересами и запросами, в создании условий для становления и развития личности выпускника как субъекта собственной жизни.

Девиз: «Не для школы учимся, но для жизни!».

Основным результатом деятельности школы  должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а развитие различных сфер деятельности обучающихся и результаты этой деятельности (личностные, метапредметные, предметные), способствующие самореализации и самоактуализации школьников.

Идея обращения к личности ученика выдвигает новые требования к развитию учительского потенциала.

Учитель из информатора должен превратиться в организатора учения.  Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность способствует подготовке  образованных людей, отвечающим потребностям общества, развитию духовных ценностей. Учителя, учащиеся, их родители хотят  видеть свою школу как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.

Одним из важнейших факторов повышения качества образования остается информатизация образования,  использование информационно - коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовании, развитие дистанционных форм обучения. Развитие данного процесса требует дальнейшего совершенствования системы информатизации, в том числе на управленческом уровне.

Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, оставшихся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети «группы риска», которым должна быть предоставлена возможность успешной социализации. Отстранение части родителей от своих непосредственных обязанностей, связанных с воспитанием детей; негативные проявления окружающей среды; пагубная роль средств массовой информации накладывают на образовательное учреждение особую ответственность за воспитание подрастающего поколения,  повышение духовно-нравственной культуры и гражданско-патриотического воспитания школьников, формирование гражданской идентичности и национального самосознания, нравственного и физического здоровья школьников.

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2020 года должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.

Выпускник школы:

- освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана;

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе;

- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- уважающий закон и правопорядок,

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты.

Это личность, принимающая базовые национальные ценности Российской Федерации: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, толерантность по отношению к традиционным российским религиям, искусство, литература, природа, человечество.

Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей  его среде.  Это  личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую деятельность, личность, обладающая разносторонним интеллектом и высоким  уровнем культуры.

Современный выпускник готов к осознанному выбору и освоению профессиональных и  образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.

Портрет учителя школы (модель компетентного педагога):

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме

диалога;

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных

педагогических результатов;

5 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной

деятельности;

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса

освоению социального опыта;

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных

потоков;

9. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет

профессиональную успешность в условиях конкуренции;

10. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в

целом и собственной педагогической деятельности;

11. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших

профессиональных ценностей педагога.

3. Планирование работы по основным направлениям педагогической деятельности, реализуемых Программой развития

| Мероприятия по реализации направлений | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |
| Подготовительный этап 1. Разработка стратегии целостного образовательного пространства. 2. Моделирование мониторинга динамики качественной результативности образовательного процесса. 3. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС. 4. Организация школьного мониторинга достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальные учебные действия. 5. Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения. | 2015 | Директор Зам. директора по УВР Руководители МО |
| Основной этап 1.Внедрение в образовательный процесс направлений и элементов системы целостного образовательного пространства, нацеленного на достижение качественно нового уровня образования. 2.Отлаживание механизмов, регулирующих количественные показатели успешности процесса образования, и введение элементов системы качественных показателей динамики успешности. 3.Активное применение современных образовательных технологий, ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских задач. 4.Реализация факультативных и элективных курсов, спецкурсов для предпрофильной и профильной подготовки учащихся в соответствии с запросами участников образовательного процесса с предоставлением права выбора. | 2016-2018 | Директор Зам. директора по УВР Руководители МО Учителя-предметники |
| Завершающий этап Мониторинг тенденций изменения уровня знаний и практических навыков обучающихся | 2019-2020 | Зам. директора по УВР Управляющий совет Руководители МО |
| Внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование учащихся |  |  |
| Подготовительный этап 1. Изучение теории валеологических основ образовательного процесса, знакомство с методиками и технологиями здоровьесбережения, выбор приоритетных форм и методов для практического применения. 2. Определение основных позиций в построении модели личности, нацеленной на формирование своего здорового образа жизни. 3. Определение критериев, показателей и способов изучения эффективности новой образовательной среды, содержанием которой бы были понятия «здоровье» и «развитие». | 2015 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| Основной этап 1.Обучение здоровьесберегающим технологиям, методикам, постепенное построение целостной системы валеологического просвещения всех участников процесса. 2. Введение мониторинга уровня знаний и практических навыков по здоровьесбережению, изучение динамики и характера изменений в образовательном процессе в школе в результате применения валеологических структур. 3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 4. Система тренинговой практической работы по предупреждению психологических конфликтов, стрессовых ситуаций, воспитанию личности, владеющей самозащитой от возможных психологических перегрузок и срывов. 5. Повышение квалификации педагогов в области здоровьесберегающей педагогики. 6. Организация системы профилактических работ по предупреждению детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 7. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 8. Развитие материально-технической базы школы в части приобретения спортивного, медицинского оборудования. | 2016-2018 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО Учителя-предметники |
| Завершающий этап Мониторинг тенденций изменения уровня знаний и практических навыков по здоровьесбережению. | 2019-2020 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| Совершенствования системы работы с одаренными детьми |  |  |
| Подготовительный этап 1.Активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей. 2. Организация системы работы с одаренными детьми. | 2015 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| Основной этап 1.Введение в образовательную практику школы системы работы с одаренными детьми: -разработка индивидуальных образовательных маршрутов; - формирование адекватной самооценки; -помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении; - поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); - помощь в определении и развитии временной перспективы, развитии способности к целеполаганию. 2. Организация систематической работы школьного научного общества. 3. Тьюторское сопровождение одарённых детей. | 2016-2018 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО Учителя-предметники |
| Завершающий этап Оценка эффективности полученных в ходе реализации программы результатов, тиражирование положительных явлений. | 2019-2020 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО |
| Информатизация образовательного процесса |  |  |
| Подготовительный этап 1.Изучение информации о возможностях новых технологий, моделирование структуры возможного использования их в образовательном процессе школы. 2.Экспертиза режима использования ИКТ-технологий в образовательном процессе школы. | 2015 | Зам. директора по УВР Учителя информатики |
| Основной этап 1. Системное оснащение всех учебных кабинетов школы мультимедийной аппаратурой, АРМом для учителя. 2. Совершенствование цифрового оснащения актового зала, библиотеки школы. 3. Планомерная модернизация компьютерных кабинетов, помещений технических служб школы. 4. Пополнение банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, пособий, учебников для организации эффективной работы по дальнейшему внедрению информационных технологий, использование ресурсов глобальной информационной сети на уроке. 5. Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных технологий, по использованию персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей. 6. Совершенствование возможностей и путей практического использования в образовательном пространстве локальной и глобальной сетей. 7. Широкое внедрение в образовательный процесс ИКТ-технологий, интеграция их со всеми учебными предметами, мониторинг результативности. 8. Развитие системы внутришкольного дополнительного образования по направлениям, связанным с информационными технологиями. | 2016-2018 | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО Учителя информатики |
| Завершающий этап 1.Оценка эффективности полученных в ходе реализации программы результатов, тиражирование положительных явлений. 2.Смотр-конкурс методических разработок, составленных в предметных методических объединениях. | 2019-2020 | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО |
| Совершенствование кадрового потенциала |  |  |
| Подготовительный этап 1. Изучение потребностей педагогических работни ков в повышении образовательного уровня и профессионально-педагогической квалификации. 2. Формирование годовых планов совершенствования профессиональной компетентности педагогов образования. | Апрель-май ежегодно Сентябрь ежегодно | Директор школы, Зам. директора по УВР |
| Основной этап 1.Организация и проведение проблемных семинаров, тематических педагогических советов, конференций, открытых уроков успешно работающих учителей, мастер-классов, круглых столов, праздников педагогического мастерства. 2. Проведение различного рода творческих мероприятий, возможно соревновательного характера, для пропаганды и наглядности образовательных изменений. 3. Проведение Общешкольной методической конференции по проблемам образовательной интеграции и результатам, полученным в связи с внедрением в образовательный процесс ее элементов. 4.Система поддержки молодых педагогов и наставничество. | 2016-2018 | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители МО |
| Завершающий этап 1. Обобщение педагогического опыта через участие в профессиональных мероприятиях различного уровня. 2. Мониторинг эффективности профессиональной деятельности педагогических кадров | 2019-2020 | Зам. директора по УВР Руководители МО |

4. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения

| Основные ожидаемые результаты | Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| личностное и интеллектуальное развитие обучающихся | -позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей обучающихся, установленная в ходе мониторинговых исследований |
| повышение качества обучения | - позитивная динамика показателей качества обучения (повысить уровень качества знаний до 55%) |
| готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ | -освоение всеми педагогами современных здоровьесберегающих технологий, ИКТ, системно-деятельностного подхода. |
| повышение профессиональной компетентности учителей | - увеличение количества педагогов аттестованных на категории (до 70%); - увеличение числа учителей-научных руководителей исследовательских работ школьников (до50%); - увеличение количества педагогов, принимающих участие в организации, проведении методических мероприятий разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) (до70%) |
| создание условий для развития детской одаренности | - удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью личности в школе (до 100%); - позитивная динамика количества мероприятий, направленных на демонстрацию достижений одаренных детей ( до 25 %); - рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях системы дополнительного образования в школе (кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) (до 90%); - расширение перечня образовательных услуг |
| совершенствование образовательной информационной среды школы, включение дополнительных ресурсов информатизации | - функционирование школьной локальной сети; - обновление и эффективное использование школьного интернет-сайта; - введение электронного документооборота в управленческой деятельности, компьютерного мониторинга образовательного процесса; - формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса до допустимого уровня |
| высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях | - увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и исследовательские работы на уровне школы (до40%); - организация деятельности научного общества учащихся и ежегодное проведение общешкольных конференций с участием представителей науки и других образовательных учреждений; - увеличение количества участников и победителей городских, областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов; увеличение количества победителей предметных олимпиад; - повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов (до 50%) |
| трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной системах образования | - проведение на базе школы научно-методических мероприятий для учителей других образовательных учреждений; - увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и тезисов докладов |
| создание имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона | - увеличение количества участников мероприятий, проводимых в микрорайоне, в городе; - повышение активности посещаемости школьного сайта участниками образовательных отношений; |
| совершенствование материально-технической базы школы | - оснащение учебных кабинетов современными средствами; - развитие информационно-библиотечного центра; - оснащение современным оборудованием учебных лабораторий по физике, химии и биологии, мастерских; - модернизация оснащения медицинского, логопедического кабинетов, кабинета педагога-психолога |

5. Механизм управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет директор школы.

Администрация школы несёт ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования деятельности администрацией,  управляющим советом, методическим советом, а также социальными партнёрами школы.

Мониторинг выполнения Программы  осуществляет управляющий совет. В его состав включены представители администрации, педагогического коллектива, родительской общественности.      По итогам мониторинга управляющий совет  уточняет перечень мероприятий Программы, координирует их реализацию, определяет потребности в ресурсном обеспечении .

Исполнители Программы  ежегодно в срок до  15 мая предоставляют письменный отчёт директору школы о промежуточных  результатах  выполнения Программы.  Обсуждение промежуточных и итоговых  результатов осуществляется на итоговом педагогическом совете.

Результаты реализации программы публикуются на сайте школы в рамках публичного доклада.

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития.

6. Способы оценки эффективности реализации программы развития

| Объекты, подлежащие изучению и анализу | Способы оценки |
| --- | --- |
| 1. Обученность учащихся школы 2. Освоение учащимися ключевых образовательных компетентностей 3. Интересы, свободный выбор формы дополнительного образования 4. Отношение к школе учащихся и родителей 5. Уровень воспитанности учащихся 6. Уровень познавательного интереса обучающихся. 7.Степень удовлетворенности учащихся, их родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе | 1. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА, итоговой аттестации учащихся, наличия «медалистов», поступления учащихся школы в высшие учебные заведения 2. Анализ результатов участия учащихся школы в олимпиадах и конкурсах различной направленности и уровней 3. Анализ показателей успеваемости и качества обучения учащихся 4. Мониторинг качества образовательно - воспитательной деятельности в коллективах дополнительного образования 5. Система диагностики способностей, творческого потенциала, самооценки учащихся 6. Анализ психологической атмосферы в коллективе 7. Диагностическая программа «Эмоциональная удовлетворенность школьников» 8. Методика измерения уровня воспитанности ученика 9. Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей и анализ участия родителей в жизни образовательного учреждения |
| 1. Состав педагогических кадров 2. Уровень профессионального мастерства и инновационной вовлеченности педагогических работников школы | 1. Итоги аттестации педагогических кадров 2. Участие педагогического коллектива школы в профессиональных конкурсах федерального, регионального и окружного уровней |
| 1. Уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса. 2. Использование современных компьютерных средств обучения и воспитания | 1. Анализ финансовых планов образовательного учреждения 2. Инвентаризация материально-технической оснащенности образовательного процесса 3. Анализ эффективного использования в учебно-воспитательном процессе современных компьютерных средств обучения и воспитания. |

7. Риски и минимизация их влияния

| Риски | Пути минимизации их влияния |
| --- | --- |
| сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей | приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера и ресурсов глобальных информационных сетей |
| сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с родителями и как следствие отторжение родителей от проблем школы | повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой школы, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок |
| психологическая неготовность участников образовательного процесса к каким-либо кардинальным изменениям | проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников образовательного процесса |
| низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации и развития ребёнка в учебной и внеурочной деятельности | - расширение сферы открытости образовательного учреждения; - обновление и эффективное использование ИНТЕРНЕТ - сайта школы |
| низкий уровень информационной культуры родителей. | - пропаганда преимуществ современных информационных и образовательных технологий деятельностного вида; - организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и медицинских осмотров; - помощь в формировании ИКТ-компетентности родителей |
| ограничение площадей и возможностей материально-технической базы школы для развития дополнительного образования. | активная, целенаправленная работа с социальными партнёрами по консолидации сил в сфере дополнительного образования |
| не создана единая служба мониторинга, в силу чего действия ответственных за тот или иной объект мониторинга не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых исследований и их анализу | объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством заместителя директора по НР |
| не разработаны механизмы коррекции деятельности, выявленные в ходе анализа результатов | разработка механизмов коррекции деятельности, выявленных в ходе текущего анализа результатов |
| увеличение допустимой учебной нагрузки на учащихся | - учет всех видов учебной нагрузки учащегося и регулирование ее объема в соответствии требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| недостаточная готовность учителей-научных руководителей к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | - изучение психолого-педагогической литературы по теоретическим и практическим вопросам осуществления педагогического сопровождения; - поддержка учителей, начинающих работу в данном направлении, опытными педагогами |
| недостаточная готовность обучающихся к сопровождающему варианту педагогического взаимодействия | использование варианта педагогического сопровождения в том варианте, который соответствует предпочтениям юного исследователя (наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) при поощрении к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся большей степенью самостоятельности |

8. Объем финансирования программы развития

Реализация Программы развития немыслима без финансовых и материально-технических ресурсов. Имеющееся в школе ресурсное обеспечение явно недостаточно для решения обозначенных в ней целей и задач.

| Развитие материально-технической базы. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оборудование для кабинетов профильного обучения | 400 000 руб. | 400 000 руб. | 400 000 руб. | 400 000 руб. | 400 000 руб. |
| 2. Проектирование и оснащение для конференц - зала |  |  | 1500 000 руб. |  |  |
| - Капитальный ремонт большого спортивного зала |  | 2 000 000 руб. |  |  |  |
| - Дооборудование лингафонного кабинета | 100 000 руб. |  |  |  |  |
| - Комплекты лего-робототехника | 350 000 руб. |  |  |  |  |